数据治理与数据预处理工厂

课题10：实体链接与知识对齐智能体

研发计划制定与评估

小组：龙骑团小组

组长：刘浩

成员：刘恒搏、张宸悉、刘天雨

日期：2026年6月

一、项目概述

1.1 项目背景

在数字化转型中，企业积累了海量以非结构化、半结构化形式存在的数据资产，散落于PDF、Word、Excel、PPT、网页、图片等多种载体之中。这些数据格式各异、噪声严重、口径混乱、来源难溯，既难以直接支撑业务系统的入库、检索与分析，也无法直接喂给大语言模型用于知识库构建、模型微调与数据合成。

如何把最脏、最重、最难标准化的原始数据，自动加工为结构统一、口径一致、质量可量化、来源可追溯的高质量数据集，是企业数据治理的核心命题，也是大模型真正落地行业的前置瓶颈。

一条完整的数据治理流水线通常包含六个环节：解析、清洗、归一、转换组织、质量校验、持续迭代。每个环节都可由一个智能体承担，智能体内部再编排若干原子能力（Skill）协同完成。

1.2 课题定位

本课题（课题10）属于专项能力智能体，聚焦于数据治理流水线中的归一环节。实体链接技术是让数据可关联、可消歧、口径统一的关键能力。

需要特别说明：本课题并非研究实体识别（NER）本身，而是聚焦于识别之后的链接、消歧与标准化。通用NER工具只识别、不链接、不统一口径，这恰恰是本课题的研究重点。

本智能体作为专项能力智能体，既可独立研究和交付，又可通过标准API被上游的归一智能体和清洗智能体调用。这种松耦合的设计使得我们小组可以聚焦于核心算法和系统实现，而不必依赖其他课题的进展。

1.3 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课题名称 | 实体链接与知识对齐智能体 |
| 课题编号 | 课题10 |
| 课题类型 | 专项能力智能体 |
| 所属环节 | 归一 |
| 小组名称 | 龙骑团小组 |
| 开发周期 | 2026-06-26 至 2026-07-10（10个工作日） |
| 交付时间 | 2026-07-10 |

1.4 团队成员

本小组由4名成员组成，分工明确、协作紧密：

| 姓名 | 角色 |
| --- | --- |
| 刘浩 | 组长 |
| 刘恒搏 | 组员 |
| 张宸悉 | 组员 |
| 刘天雨 | 组员 |

协作规范：

• 代码管理：使用Git进行版本控制，主分支为main，各成员在feature分支上开发

• 代码审查：所有代码合并前需经过至少一名其他成员的Code Review

• 文档规范：代码注释覆盖率不低于30%，所有公共API需编写docstring

• 沟通机制：每周两次线上会议讨论技术问题和项目进度

二、研发目标

2.1 总体目标

设计并实现一个实体链接与知识对齐智能体：在已给定文本与实体指称（mention）的前提下，把每个指称链接到知识库中的标准实体（标准全称 + 唯一 ID），完成消歧、别名/简称/曾用名标准化、NIL 检测与共指消解，并保留链接依据以供追溯。

2.2 核心问题

在文本中识别出一个实体的名字只是第一步，更难也更有价值的是把这个名字链接到知识库中唯一确定的标准实体上。这一步需要解决三个核心问题：

同名异指：同一名称在不同语境下指代不同主体。例如在电力行业中'国网'指国家电网，在通信行业中可能指中国联通。

别名标准化：同一实体存在大量别名、简称、曾用名、英文名、缩写等变体，需要统一映射到标准全称与唯一ID。例如'国家电网'、'国网'、'State Grid'、'SGCC'均指同一实体。

无对应判定（NIL）：知识库并非万能，当实体在知识库中不存在时需正确判定为NIL，而非强行错误链接。

2.3 核心功能

本智能体需要实现以下六大核心能力：

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 候选实体生成/检索 | 为指称从知识库中召回候选，采用多路召回策略 |
| 2 | 上下文消歧 | 结合上下文区分同名异指，采用分层消歧策略 |
| 3 | 实体标准化 | 别名/简称/曾用名映射到标准全称与唯一ID |
| 4 | NIL检测 | 正确识别知识库中不存在的实体，多信号融合判定 |
| 5 | 共指消解 | 代词/指代短语回链到具体实体（按需启用） |
| 6 | 链接依据留痕 | 记录原值、新值、依据，支持追溯与回滚 |

2.4 性能指标

根据任务书要求，本系统需要达到以下性能指标：

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 准确率 | >= 85% | 正确链接数 / 总链接数 |
| 精确率 | >= 90% | TP / (TP + FP) |
| 召回率 | >= 85% | TP / (TP + FN) |
| F1分数 | >= 85% | 2 * P * R / (P + R) |
| 平均延迟 | <= 100ms | 单条链接耗时 |

2.5 服务接口

对外暴露标准HTTP API接口，支持热插拔集成：

| 方法 | 路径 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /link | 单条实体链接 | 输入文本和指称，返回链接结果 |
| POST | /batch_link | 批量实体链接 | 批量处理多个链接请求 |
| GET | /trace/{id} | 查询追溯日志 | 查看链接的详细处理过程 |
| GET | /health | 健康检查 | 检查服务和知识库状态 |
| GET | /kb/stats | 知识库统计 | 查看实体数量和类型分布 |

三、研发计划

3.1 总体规划

本项目采用渐进式迭代开发策略，将整个研发过程划分为5个阶段，每个阶段都有明确的目标、任务和验收标准。这种渐进式的开发方式有以下优势：

• 风险可控：每个阶段结束时都有可验证的成果，便于及时发现问题

• 灵活调整：根据每个阶段的实际情况，可以灵活调整后续计划

• 质量保证：通过迭代优化，逐步提升系统性能

• 进度可视：每个阶段都有明确的里程碑，便于跟踪进度

时间估算按实际计划的150%估算，预留缓冲时间应对不确定因素。开发周期共10个工作日（2026-06-26至2026-07-10），期间需要提交10份日报。考虑到可能的技术难点和迭代优化需求，在7月8日（周二）预留了缓冲时间，用于应对可能出现的延期情况。

研发计划的核心思想是先实现基础功能，再逐步增强，最后迭代优化。这种策略可以确保在有限的时间内，交付一个可用的系统，并通过迭代不断提升性能。

3.2 阶段划分

根据项目目标和时间约束，将研发过程划分为以下5个阶段：

| 阶段 | 名称 | 计划时间 | 日报 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 数据获取与基础搭建 | 2天 | 日报一、二 | 完成数据集、搭建框架 |
| Phase 1 | 核心功能实现 | 3天 | 日报三、四、五 | 实现基础链接、BM25、消歧 |
| Phase 2 | 高级特性实现 | 2天 | 日报六、七 | NIL检测、追溯 |
| Phase 3 | 迭代优化 | 2天 | 日报八、九 | 多轮迭代提升性能 |
| Phase 4 | 交付准备 | 1天 | 日报十 | 文档、整理交付物 |

各阶段的详细说明：

Phase 0（数据获取与基础搭建）：本阶段是整个项目的基础，需要完成数据集获取和项目框架搭建。数据集通过爬取网易体育文章，结合大模型进行实体识别和知识库构建。同时，需要创建项目目录结构、定义数据模型、搭建FastAPI服务框架。这个阶段的质量直接影响后续开发的效率和系统的最终性能。

Phase 1（核心功能实现）：本阶段是系统的核心部分，需要实现实体链接的基础功能，包括标准名称匹配、别名精确匹配、模糊匹配、BM25检索、消歧等。这些功能是实体链接的基础能力，需要确保功能正确性和基本性能。同时，需要编写评测脚本，进行首次全量评测，了解系统的当前性能水平。

Phase 2（高级特性实现）：本阶段需要实现NIL检测和可追溯功能。NIL检测是识别知识库中不存在实体的关键能力，需要综合考虑多个信号，如候选分数、类型一致性等。可追溯功能是数据治理场景的重要需求，需要记录每次链接的完整处理过程，支持查询和回滚。

Phase 3（迭代优化）：本阶段是提升系统性能的关键阶段，需要通过多轮迭代优化，逐步提升实体链接的准确率。迭代优化是提升实体链接准确率的关键手段，需要反复分析错误案例、调整策略、验证效果。考虑到可能需要多轮迭代，预留了2天时间。

Phase 4（交付准备）：本阶段需要完成最终交付物的整理和提交，包括最终迭代优化、失败案例分析、部署说明编写、交付物整理等。需要确保所有交付物完整且质量达标。

3.3 日报时间表

根据项目要求，需要在以下时间提交日报。日报是记录每天工作进展的重要方式，也是老师评估项目进度的依据。

| 日期 | 日报 | 工作日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月26日（周四） | 日报一 | 第1天 | 项目启动 |
| 6月29日（周日） | 日报二 | 第2天 | 知识库构建 |
| 6月30日（周一） | 日报三 | 第3天 | 基础链接 |
| 7月1日（周二） | 日报四 | 第4天 | BM25检索 |
| 7月2日（周三） | 日报五 | 第5天 | 消歧与评测 |
| 7月3日（周四） | 日报六 | 第6天 | NIL与追溯 |
| 7月6日（周日） | 日报七 | 第7天 | 评测优化 |
| 7月7日（周一） | 日报八 | 第8天 | 迭代优化 |
| 7月9日（周三） | 日报九 | 第9天 | 文档完善 |
| 7月10日（周四） | 日报十 | 第10天 | 最终交付 |

日报内容要求：

• 完成的任务：详细描述当天完成的工作内容

• 遇到的问题：记录开发过程中遇到的技术难点或问题

• 解决方案：描述如何解决问题或采取的应对措施

• 下一步计划：说明接下来的工作安排

• 进度更新：更新任务完成进度

注意事项：

• 日报需要在每天截止时间前提交

• 日报内容需要真实、详细，便于老师评估

• 如果遇到问题，需要及时在日报中说明

• 如果进度滞后，需要说明原因和调整计划

3.4 数据集获取计划

数据集是实体链接系统的基础，其质量直接影响系统性能。本项目的数据集获取分为以下几个步骤：

第一步：爬取网易体育文章（日报一）

使用Python爬虫框架（如Scrapy或Requests）爬取网易体育的文章。需要处理反爬机制，设置合理的爬取间隔，避免对目标网站造成过大压力。预计爬取1000-2000篇文章。

第二步：大模型实体识别（日报一）

使用大模型（如GPT-4或文心一言）对爬取的文章进行实体识别。需要设计合适的Prompt，提取文章中的实体及其类型。同时，需要处理API调用限制，使用批量处理提高效率。

第三步：构建知识库（日报二）

根据大模型识别的结果，构建知识库。知识库需要包含实体ID、标准名称、实体类型、别名列表、描述信息等。同时，需要进行数据清洗，去除重复和错误的实体。

第四步：构建别名词典（日报二）

从知识库中提取别名信息，构建别名词典。别名词典需要支持快速查找，便于实体链接时的别名匹配。同时，需要考虑别名的对称性，确保A是B的别名时，B也是A的别名。

3.5 迭代优化策略

迭代优化是提升实体链接准确率的关键手段。本项目计划进行2-3轮迭代优化，每轮迭代包括以下步骤：

第一步：错误分析

运行全量评测，分析错误案例，找出主要错误类型。常见的错误类型包括：全称/简称混淆、同名异指、NIL误判等。需要统计各类错误的数量和占比，找出影响最大的问题。

第二步：策略调整

根据错误分析的结果，调整消歧策略和NIL阈值。例如，如果全称/简称混淆是主要问题，可以优化消歧器，优先选择名称更完整的实体。如果NIL误判较多，可以调整NIL阈值或增加NIL检测信号。

第三步：验证效果

调整策略后，需要重新运行评测，验证优化效果。如果准确率有提升，则保留优化；如果准确率下降，则回滚到之前的版本。需要记录每轮迭代的优化内容和效果，便于后续分析。

迭代优化的预期目标：

• 第一轮迭代：准确率从60%提升到75%

• 第二轮迭代：准确率从75%提升到85%

• 第三轮迭代：准确率从85%提升到90%（如果时间允许）

四、详细任务分解

4.1 Phase 0：数据获取与基础搭建（2天）

本阶段的主要目标是完成数据集获取和项目基础框架搭建。数据集通过爬取网易体育的文章，结合大模型进行实体识别以及知识库构建。同时，需要完成项目目录结构创建、数据模型定义、FastAPI框架搭建等工作。

日报一（6月26日）- 数据获取与项目启动

本日的主要任务是获取数据集和启动项目。数据集是整个系统的基础，需要通过爬虫获取网易体育的文章，然后使用大模型进行实体识别，最终构建知识库和别名词典。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬取网易体育文章 | 3小时 | 原始文章数据 |
| 2 | 大模型实体识别 | 2小时 | 实体标注数据 |
| 3 | 创建项目目录结构 | 1小时 | 项目框架 |
| 4 | 定义数据模型 | 2小时 | Mention、Entity、LinkResult |
| 5 | 智能体定义与规划文档 | 2小时 | 规划文档 |

不确定因素：爬取速度可能受限（反爬机制），大模型API调用限制。应对措施：预留缓冲时间，使用多线程爬取，批量处理API调用。

日报二（6月29日）- 知识库构建与服务搭建

本日的主要任务是构建知识库和搭建服务框架。知识库是实体链接的核心数据结构，需要包含实体信息、别名词典等。同时，需要搭建FastAPI服务框架，实现知识库加载功能。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建知识库（实体库） | 3小时 | knowledge_base.json |
| 2 | 构建别名词典 | 2小时 | aliases.json |
| 3 | 实现知识库管理器 | 2小时 | KnowledgeBase模块 |
| 4 | 搭建FastAPI框架 | 1小时 | 可启动的服务 |

不确定因素：知识库质量需要人工审核，别名覆盖度可能不足。应对措施：人工审核数据质量，多来源构建别名词典。

4.2 Phase 1：核心功能实现（3天）

本阶段的主要目标是实现核心的实体链接功能，包括基础匹配、BM25检索、消歧等。这是系统的核心部分，需要确保功能正确性和基本性能。

日报三（6月30日）- 基础链接功能

本日的主要任务是实现基础的实体链接功能。包括标准名称匹配、别名精确匹配、模糊匹配等。这些是实体链接的基础能力，需要确保匹配的准确性和效率。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现标准名称匹配 | 2小时 | 匹配Skill |
| 2 | 实现别名精确匹配 | 2小时 | 匹配Skill |
| 3 | 实现模糊匹配 | 2小时 | 匹配Skill |
| 4 | 实现/link接口 | 2小时 | API接口 |

不确定因素：匹配准确率可能不理想。应对措施：多轮测试，调整匹配策略。

日报四（7月1日）- BM25检索与评测

本日的主要任务是实现BM25全文检索功能。BM25是一种经典的文本检索算法，可以有效提升候选实体的召回率。同时，需要编写评测脚本，为后续的性能评估做准备。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现BM25索引模块 | 3小时 | BM25索引 |
| 2 | 实现中文分词 | 1小时 | 分词功能 |
| 3 | 集成BM25到链接流程 | 2小时 | 增强链接 |
| 4 | 编写评测脚本 | 2小时 | 评测脚本 |

不确定因素：BM25召回率需要调优。应对措施：优化分词策略，调整BM25参数。

日报五（7月2日）- 消歧与首次评测

本日的主要任务是实现消歧功能，并进行首次全量评测。消歧是实体链接的核心难点，需要结合类型过滤、名称长度等多个信号进行综合判断。首次评测可以帮助我们了解系统的当前性能水平。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现类型过滤 | 2小时 | 类型过滤 |
| 2 | 实现消歧器 | 3小时 | 消歧模块 |
| 3 | 运行首次全量评测 | 2小时 | 评测结果 |
| 4 | 分析错误案例 | 1小时 | 错误分析 |

不确定因素：消歧效果需要迭代优化。应对措施：分析错误案例，调整消歧策略。

4.3 Phase 2：高级特性实现（2天）

本阶段的主要目标是实现NIL检测和可追溯功能。NIL检测是识别知识库中不存在实体的关键能力，可追溯功能是数据治理场景的重要需求。

日报六（7月3日）- NIL检测与追溯

本日的主要任务是实现NIL检测器和追溯日志模块。NIL检测需要综合考虑多个信号，如候选分数、类型一致性等。追溯日志需要记录每次链接的完整处理过程，支持查询和回滚。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现NIL检测器 | 4小时 | NIL检测模块 |
| 2 | 实现追溯日志 | 3小时 | 追溯模块 |
| 3 | 实现追溯查询接口 | 1小时 | /trace接口 |

不确定因素：NIL检测准确率需要调优。应对措施：多信号融合，动态阈值调整。

日报七（7月6日）- 评测优化

本日的主要任务是运行全量评测，分析错误案例，优化消歧策略和NIL阈值。这是第一轮迭代优化，目的是提升系统的整体性能。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行全量评测 | 2小时 | 评测结果 |
| 2 | 分析错误案例 | 2小时 | 错误分析 |
| 3 | 优化消歧策略 | 2小时 | 优化后的消歧器 |
| 4 | 优化NIL阈值 | 2小时 | 优化后的NIL检测 |

不确定因素：迭代效果不确定。应对措施：分析错误根因，针对性优化。

4.4 Phase 3：迭代优化（2天）

本阶段的主要目标是通过多轮迭代优化提升系统性能。迭代优化是提升实体链接准确率的关键手段，需要反复分析错误案例、调整策略、验证效果。

日报八（7月7日）- 迭代优化第一轮

本日的主要任务是进行第一轮迭代优化。通过分析错误案例，找出主要错误类型，针对性地优化消歧策略和NIL阈值。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析错误案例 | 2小时 | 错误分析 |
| 2 | 优化消歧策略 | 3小时 | 优化后的消歧器 |
| 3 | 优化NIL阈值 | 2小时 | 优化后的NIL检测 |
| 4 | 运行评测验证 | 1小时 | 评测结果 |

不确定因素：迭代轮次可能更多。应对措施：预留7月8日作为缓冲时间。

日报九（7月9日）- 迭代优化第二轮与文档

本日的主要任务是进行第二轮迭代优化，并开始编写技术报告和评测报告。文档编写需要整理整个开发过程中的技术选型、实现方案、评测结果等内容。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析错误案例 | 1小时 | 错误分析 |
| 2 | 优化策略 | 2小时 | 优化后的模块 |
| 3 | 生成评测报告 | 2小时 | 评测报告 |
| 4 | 编写技术报告 | 3小时 | 技术报告 |

不确定因素：文档完善时间可能不足。应对措施：提前准备文档模板，并行编写。

4.5 Phase 4：交付准备（1天）

本阶段的主要目标是完成最终交付物的整理和提交。需要确保所有文档完整、代码可运行、评测报告准确。

日报十（7月10日）- 最终交付

本日的主要任务是完成最终交付。包括最终迭代优化、失败案例分析、部署说明编写、交付物整理等。需要确保所有交付物完整且质量达标。

| 序号 | 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终迭代优化 | 2小时 | 最终版本 |
| 2 | 失败案例分析 | 2小时 | 失败分析文档 |
| 3 | 编写部署说明 | 1小时 | 部署文档 |
| 4 | 整理交付物 | 2小时 | 完整交付物 |
| 5 | 提交日报 | 1小时 | 日报 |

五、不确定因素与应对

5.1 数据集相关不确定因素

数据集是实体链接系统的基础，其质量直接影响系统性能。本项目的数据集通过爬取网易体育文章，结合大模型进行实体识别和知识库构建。在此过程中，可能遇到以下不确定因素：

爬取速度受限：网易体育可能有反爬机制，导致爬取速度较慢。应对措施：使用多线程爬取，设置合理的爬取间隔，必要时使用代理IP。

大模型API调用限制：大模型API可能有调用频率限制，影响实体识别速度。应对措施：批量处理API调用，设置重试机制，必要时使用规则替代。

知识库质量：大模型识别的实体可能存在错误或遗漏。应对措施：人工审核关键实体，建立质量检查机制。

别名覆盖度：知识库中的别名可能不够全面。应对措施：多来源构建别名词典，支持动态更新。

5.2 技术相关不确定因素

实体链接涉及多种技术，如文本匹配、全文检索、消歧等。在实现过程中，可能遇到以下技术难点：

匹配准确率不理想：基础匹配可能无法达到预期准确率。应对措施：多轮迭代优化，引入更多匹配信号。

BM25召回率：BM25检索可能遗漏部分候选。应对措施：优化分词策略，调整BM25参数。

消歧效果：消歧器可能无法正确区分同名异指。应对措施：引入更多消歧信号，如上下文相似度、实体流行度等。

NIL阈值敏感：NIL检测阈值可能需要精细调整。应对措施：使用多信号融合，动态调整阈值。

5.3 项目相关不确定因素

项目开发过程中，可能遇到以下不确定因素：

迭代轮次不确定：为了达到性能目标，可能需要多轮迭代优化。应对措施：预留7月8日作为缓冲时间，根据实际情况调整迭代计划。

时间紧张：10个工作日的开发周期可能较为紧张。应对措施：优先实现核心功能，文档可以后续补充。

技术难点：某些技术难点可能需要较长时间解决。应对措施：提前调研，及时向老师求助。

团队协作：4人协作可能存在沟通成本。应对措施：使用Git版本控制，定期召开会议，使用Issue跟踪任务。

六、交付物清单

根据任务书要求，本项目需要交付以下物品：

| 交付物 | 路径 | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可运行代码 | elagent/ | 日报四 | 完整的实体链接系统 |
| 接口文档 | README.md | 日报十 | API接口说明 |
| 评测报告 | data/evaluation_report.md | 日报九 | 量化指标与分析 |
| 失败案例分析 | docs/failure_analysis.md | 日报十 | 典型错误分析 |
| 技术报告 | docs/technical_report.md | 日报九 | 方法选型与实现 |
| 部署说明 | README.md | 日报十 | 安装与运行指南 |
| 智能体定义与规划 | docs/智能体定义与规划.docx | 日报一 | 课题规划文档 |
| 研发计划 | docs/研发计划制定与评估.docx | 日报一 | 本文档 |

七、关键节点

为了确保项目按计划进行，设定以下关键节点和验收标准：

| 节点 | 时间 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据集完成 | 日报二 | 知识库构建完成 | 7049个实体加载成功 |
| 首次评测 | 日报五 | 基础功能可用 | 准确率>=60% |
| 核心功能完成 | 日报七 | BM25+消歧+NIL | 准确率>=80% |
| 迭代优化完成 | 日报九 | 性能达标 | 准确率>=85% |
| 最终交付 | 日报十 | 完整交付物 | 所有文档完整 |

八、风险评估

项目开发过程中可能面临以下风险，需要提前识别并制定应对措施：

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据集质量差 | 中 | 高 | 人工审核、数据清洗 |
| 迭代效果不明显 | 中 | 中 | 调整优化策略 |
| 时间紧张 | 中 | 高 | 优先核心功能 |
| 技术难点 | 低 | 中 | 提前调研 |
| 团队协作问题 | 低 | 低 | Git版本控制、定期会议 |

针对上述风险，采取以下总体应对策略：

• 优先实现核心功能，确保基本可用

• 预留缓冲时间，应对不确定因素

• 定期评审，及时调整计划

• 保持与老师的沟通，及时反馈问题